Российская Федерация

Администрация Сальского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2013                          				                     	  № 1772

г. Сальск

Об утверждении муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования»

В целях реализации положений решения Собрания депутатов Сальского района от 28.10.2011 № 156 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Сальском районе», в соответствии с постановлением Администрации Сальского района от 24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Сальского района» и постановлением Администрации Сальского района от 27.09.2013 № 1653 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Администрации Сальского района» Администрация Сальского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Сальского района  «Развитие муниципальной системы образования» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 г. постановление Администрации Сальского района от 24.12.2012 № 2158 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Сальского района на 2010-2015 годы» за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчётов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств местного бюджета.

4. Опубликовать настоящее положение в газете «Сальская степь».

5. Сектору  по информационным  технологиям  и  административной реформе Администрации Сальского района разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по  социальным вопросам В.А. Городнянскую и заместителя Главы Администрации по финансам – начальника финансового управления Сальского района Л.И. Неберикутину.

Глава Сальского района                               	           А.Н. Кашин

Верно: начальник общего отдела            	  	  Н.В. Астахова

Постановление вносит

- Управление образования Сальского района

- Г.М. Шпак

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского района

от 15.10.2013 №1772

Муниципальная программа Сальского района

«Развитие муниципальной системы образования»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Сальского района |
| Соискатели муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | муниципальные образовательные организации Сальского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие общего и дополнительного образования»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | обеспечение высокого качества образования в Сальском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; - развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; - обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечение нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования; - обеспечение нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе; - удельный вес численности населения в возрасте 7–18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7–18 лет; - удельный вес численности детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее –ЕГЭ) по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | всего – 2300126,3 тыс. рублей: в 2014 году – 467014,3 тыс. рублей; в 2015 году – 341520,0 тыс. рублей; в 2016 году – 295689,6 тыс. рублей; в 2017 году – 306025,8 тыс. рублей; в 2018 году – 306025,8 тыс. рублей; в 2019 году – 306025,8 тыс. рублей; в 2020 году –306025,8 тыс. рублей. по источникам финансирования: федеральный бюджет всего:4059,5тыс.рублей; в 2014 году - 556,1 тыс. рублей; в 2015 году - 583,9 тыс. рублей; в 2016 году – 583,9 тыс. рублей; в 2017 году – 583,9 тыс. рублей; в 2018 году – 583,9 тыс. рублей; в 2019 году – 583,9 тыс. рублей; в 2020 году –583,9 тыс. рублей. областной бюджет, всего – 514599,5 тыс. рублей; в 2014 году – 201269,8 тыс. рублей; в 2015 году – 94378,5 тыс. рублей; в 2016 году – 43675,6 тыс. рублей; в 2017 году – 43818,9 тыс. рублей; в 2018 году – 43818,9 тыс. рублей; в 2019 году – 43818,9 тыс. рублей; в 2020 году – 43818,9 тыс. рублей. местный бюджет, всего– 1809668,1 тыс. рублей; в 2014 году – 265188,4 тыс. рублей; в 2015 году – 246557,6 тыс. рублей; в 2016 году – 251430,1 тыс. рублей; в 2017 году – 261623,0 тыс. рублей; в 2018 году – 261623,0 тыс. рублей; в 2019 году – 261623,0 тыс. рублей; в 2020 году – 261623,0 тыс. рублей. Предварительная оценка потребности в финансовых ресурсах может быть изменена в соответствии с возможностями местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | в результате реализации муниципальной программы Сальского района к 2020 году предполагается: - обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования; - обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 7–18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения; - создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования; - повысить качество общего образования. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы образования Сальского района

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района», постановлением Администрации Сальского района от  27.09.2013 № 1653 «Об утверждении  перечня муниципальных программ», распоряжения Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 227 «Об утверждении Методических рекомендаций    по   разработке и   реализации  муниципальных программ Сальского района», концепциями социально-экономического развития Российской Федерации, Южного федерального округа, Ростовской области и Сальского района, Концепцией развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года, учтены мероприятия государственной программы Ростовской области «Развитие образования» на 2014 –2020 годы (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596), плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Сальском районе» (постановление Администрации Сальского района от 31.05.2013 № 1024).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сальского района на период до 2020 года основными стратегическими целями развития Сальского района являются повышение конкурентоспособности экономики, пространственное развитие региона, повышение качества жизни населения.

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Система образования Сальского района включает в себя 79 образовательных организаций. По  рейтингу   муниципальных районов Ростовской области по развитию муниципального образовательного комплекса   в 2011 и 2012 годах  Сальский район   находится на 1месте (в 2010- на 2 месте).

В настоящее время в Сальском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Развитие системы образования Сальского района в последние годы осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011 –2015 годы, областных и муниципальных долгосрочных целевых программ.

Управление образование Сальского района является главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение содержания зданий и оплату коммунальных услуг образовательных организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) относится к вопросам местного значения муниципальных районов и городских округов Ростовской области.

Кроме того, управление образования Сальского района - главный распорядитель средств местного бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными организациями Сальского района.

Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования должны обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса. В Сальском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения, оснащению кабинетов безопасности дорожного движения и автогородков.

Процедура проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ совершенствуется, соблюдается режим информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов повышается через систематическую работу образовательных организаций в период подготовки и проведения  ЕГЭ.

В Сальском районе 4 организации дополнительного образования (СЮН, СЮТ, ДПШ, ДЮСШ), предоставляют бесплатные  образовательные услуги с использованием спортивных залов и спортивных площадок, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.

Развивается система дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций за счет ресурсов организаций дополнительного образования. Управлением образования Сальского района проведена работа по лицензированию  образовательных организаций на реализацию программ дополнительного образования детей и спортивно-досуговой деятельности.

Сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных детей, на протяжении более 10 лет функционирует летняя профильная смена  одаренных детей (70 чел. ежегодно). На протяжении учебного года около 150 обучающихся Сальского района принимают участие в сессиях очно-заочной школы интеллектуально одаренных детей Ростовской области.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в Сальском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных задач:

- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;

- обеспечение нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы используются следующие показатели (индикаторы):

- показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 –7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 –7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 –7 лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение законодательно закрепленных доступности дошкольного образования;

- показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 7 –18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 –18 лет» характеризует равенство доступа к качественному школьному образованию;

- показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5 –18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 –18 лет» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам дополнительного образования;

- показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и уровень подготовки выпускников.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;

- оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой образования Сальского района, а также на базе административной отчетности муниципальных образовательных организаций Сальского района и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице № 2.

По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году предполагается достичь следующих результатов:

- обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

- обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 7 –18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

- создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;

- повысить качество общего образования.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 –2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы:

«Развитие общего и дополнительного образования Сальского района»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия».

Подпрограммы соответствуют уровням образования и предусматривают мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в общем, дополнительном образовании,  содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования в целом.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования района.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей муниципальной программы:

- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;

- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение  нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – направлены соответствующие мероприятия подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования Сальского района».

На решение задач, обеспечивающих эффективное управление в системе муниципального образования, направлены мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия».

Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 3.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы   всего –  2300126,3  тыс. рублей:

в 2014 году – 476014,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 341520,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 295689,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 298975,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 298975,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 298975,6 тыс. рублей;

в 2020 году –298975,6 тыс. рублей

по источникам финансирования:

федеральный бюджет всего:4059,5тыс.рублей;

в 2014 году - 556,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 583,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2020 году –583,9 тыс. рублей.

областной бюджет, всего – 486398,7 тыс. рублей;

в 2014 году – 201269,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 94378,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 43675,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 36768,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 36768,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 36768,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 36768,7 тыс. рублей.

местный бюджет, всего– 1809668,1 тыс. рублей;

в 2014 году – 265188,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 246557,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 251430,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 261623,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 261623,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 261623,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 261623,0 тыс. рублей.

Предварительная оценка потребности в финансовых ресурсах может быть изменена в соответствии с возможностями местного бюджета. Расходы областного, федерального, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в таблице № 4.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы отражены в таблице № 5.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Участие муниципальных организаций Сальского района в реализации муниципальной программы

Муниципальной программой предусмотрено выполнение муниципальными образовательными организациями Сальского района муниципальных заданий в рамках выделяемых субвенций на реализацию образовательных услуг в сфере общего и дополнительного образования.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится управлением образования Сальского района в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Сальского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:

- результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- прозрачности;

- достоверности бюджета;

- адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением образования Сальского района по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

- степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

где  –значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n –число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

–соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение  превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

где –  значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

–число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

–соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения  превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

где  –запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

–фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

где M –число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы

Начальник управления образования Сальского района - ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Начальник управления образования Сальского района, руководители муниципальных образовательных организаций Сальского района - участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее –план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается приказом управления образования  Сальского района –ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Сальского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участниками муниципальной программы представляются управлению образования Сальского района предложения в план реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Сальского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения управлением образования Сальского района по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией  Сальского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ управление образования  Сальского района вносит на рассмотрение Администрации Сальского района отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев – до 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, представляется управлению образования Сальского района:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 15 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению управлением образования Сальского района в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Сальского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управление образования Сальского района подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Сальского района проект постановления об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 15 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных управлением образования Сальского района изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется управлению образования Сальского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится управлением образования Сальского района и участниками муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Сальского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Сальского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, управление образования Сальского района в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Сальского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Сальского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Сальского района постановления о его утверждении подлежит размещению управлением образования Сальского района не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Сальского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в муниципальной программу осуществляется по инициативе управления образования Сальского района либо участника (по согласованию с управлением образования) на основании распоряжения Главы Сальского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Сальского района.

Обращение к Главе Сальского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в финансовом управлении Администрации Сальского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Управление образования Сальского района вносит изменения в постановление Администрации Сальского района, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, управление образования Сальского района не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Сальскуого района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Участниками муниципальной программы представляются управлению образования Сальского района предложения по корректировке плана реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Сальского района изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте  управления образования Сальского района.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

8.1. Паспорт подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Сальского  района  «Развитие муниципальной системы образования»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования Сальского района |
| Участники подпрограммы | муниципальные образовательные организации Сальского района, подведомственные управлению образования |
| Программно целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской области |
| Задачи подпрограммы | - создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; - создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования; - введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; - разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования; - внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга; - обеспечение реализации общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях Сальского района; - совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; - расширение потенциала системы дополнительного образования Сальского района; - создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; - формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов; - обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей; - ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Сальского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; - отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; - доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 –2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы –2075662,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году –433012,3 тыс. рублей; в 2015 году –307518,0 тыс. рублей в 2016 году –259933,1 тыс. рублей; в 2017 году –268799,8 тыс. рублей; в 2018 году –268799,8 тыс. рублей; в 2019 году –268799,8 тыс. рублей; в 2020 году –268799,8 тыс. рублей; по источникам финансирования: федеральный бюджет, всего 4059,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 556,1 тыс. рублей; в 2015 году – 583,9 тыс. рублей; в 2016 году – 583,9 тыс. рублей; в 2017 году – 583,9 тыс. рублей; в 2018 году – 583,9 тыс. рублей; в 2019 году – 583,9 тыс. рублей; в 2020 году –583,9 тыс. рублей. областной бюджет, всего: – 489953,9 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2014 году – 197953,1 тыс. рублей; в 2015 году – 91061,8 тыс. рублей; в 2016 году – 40187,8 тыс. рублей; в 2017 году – 40187,8 тыс. рублей; в 2018 году – 40187,8 тыс. рублей; в 2019 году – 40187,8 тыс. рублей; в 2020 году – 40187,8 тыс. рублей. местный бюджет, всего –1581649,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –234503,1 тыс. рублей; в 2015 году –215872,3 тыс. рублей; в 2016 году –219161,4 тыс. рублей; в 2017 году –228028,1 тыс. рублей; в 2018 году –228028,1 тыс. рублей; в 2019 году –228028,1 тыс. рублей; в 2020 году –228028,1 тыс. рублей. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: - обеспечить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Сальского района; - расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; - повысить качество предоставляемых муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях Сальского района; -улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях |
| --- | --- |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и дополнительного образования Сальского района.

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные организации. В Сальском районе в 2013 году проживало 8100 детей дошкольного возраста, в том числе 4200 человек – от 3 до 7 лет. Функционируют  43 образовательных организации, реализующие программы дошкольного образования, которые посещают 4736  детей, в том числе 3055 человек – от 3 до 7 лет.

В Сальском районе реализуются системные меры по увеличению числа мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности.

Так как приоритетом в образовательной политике района является обеспечение доступности дошкольного образования существует необходимость выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения, что диктует целесообразность введения предшкольного образования, ориентированного на воспитание успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. Развиваются вариативные формы дошкольного образования - 13 групп  кратковременного пребывания, которые посещают  96 детей. 38 детей с ограниченными возможностями здоровья посещают группы общеразвивающей и комбинированной направленности. Охват дошкольным образованием  составляет 68%, проблема очередности не решена. Очередь по определению в дошкольные образовательные учреждения в 2013 году составляла 1545 детей от 0 до 7 лет (в детские сады г. Сальска и три сельских –№3 «Теремок» с. Сандата,  №19 «Конек-Горбунок» к/з им. Буденного, №33 «Звездочка» с Шаблиевка). Для ликвидации  очередности  в  муниципальных дошкольных образовательных организациях  Сальского района до 2015 года   принята  поэтапная  программа «дорожная карта», в рамках которой с 31 мая 2013 г  начат капитальный ремонт возвращенного в сеть здания детского сада в г. Сальске по ул. Новостройка, 131-а, в апреле 2013 года начато капитальное строительство детского ясли- сада на 240 мест с крытым плавательным бассейном по ул. Береговая, 40-в в г. Сальске, в октябре 2013 года начато строительство детского сада в с. Сандата на 140 мест. В результате в 2014 году планируется полностью ликвидировать очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Особое внимание в Сальском районе уделяется вопросам обеспечения качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций.

Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей независимо от места проживания является организация образовательного процесса на базе опорных школ. Таких опорных школ в  Сальском районе – 15. В рамках проекта по модернизации общего образования Ростовской области в 2011 – 2013 годы опорные школы были оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием. В 7 образовательных организаций поставлено технологическое  оборудование для школьных столовых. 31 школа Сальского района обеспечена в рамках модернизации общего образования спортивным оборудованием и инвентарем.

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта. Четыре муниципальных образовательных организаций (школы №6, 7, 21 г. Сальска, №28 с. Ивановка)  являются участниками пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области.

Приоритетное направление – обеспечение безопасного подвоза детей к школе. Приобретены  за счет средств областного и федерального бюджета в 2011 – 2012 годах 17 автобусов, позволило привести школьный автопарк в соответствие с государственными стандартами. Кроме того, в 2013 году планируется закупка ещё 6 автобусов.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Насущной задачей является создание муниципальной системы оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных организаций.

Систематическое размещение информации об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации, организация обучения специалистов, проведение семинаров и совещаний, координация работы и систематические проверки психолого-медико-педагогических комиссий и управления образования Сальского района, по организации мониторинга предоставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья позволяют увеличивать долю детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме.

На базе санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону  дистанционно получают полноценное общее образование с помощью современных технологий в режиме on-line через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 25 детей-инвалидов, проживающих на территории Сальского района.  Сформирован банк данных о детях-инвалидах, обучающихся на дому.

Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Актуальной задачей является развитие как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.

Система работы с одаренными детьми в Сальском районе включает в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на школьном и муниципальном уровнях.  Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи играет система дополнительного образования детей. В настоящее время в Сальском районе  функционируют 4 организации дополнительного образования, в которых занимаются  4718 детей. Охват детей услугами дополнительного образования составляет более 68 процентов.

Ежегодно обучающиеся организаций общего и дополнительного образования Сальского района становятся победителями и призерами всероссийских мероприятий.

Организации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы общеобразовательной организации. От случайного набора кружков, секций, клубов многие общеобразовательные организации перешли к подбору этих кружков в соответствии с профилем школы, объединяя их в творческие группы на основе образовательной программы организации. Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить долю детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования.

Ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных детей. В 2012-2013 учебном году в муниципальном банке данных одаренных детей состоит 826 обучающихся общеобразовательных организаций.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие 446 учащихся образовательных организаций Сальского района. Победителями и призерами регионального этапа стали  46 человек, 1 – призером  Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Актуальной задачей образовательного комплекса Сальского района является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций Сальского района.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» позволит обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Сальского района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования;

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования;

- внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга;

- обеспечение реализации общеобразовательных программ в муницпальных образовательных организациях Сальского района;

-совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

- расширение потенциала системы дополнительного образования Сальского района;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

- обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей;

- ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций Сальского района.

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате Сальского района в общем образовании Ростовской области;

- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Сальского района к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

- отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей Сальского района к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;

-  доля муниципальных  образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предполагается:

- создать условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Сальского района;

- расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

- повысить качество предоставляемых муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях Сальского района;

- улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в таблице № 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг муниципальными образовательными организациями Сальского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» приведен в таблице № 6.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» – 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» будет осуществляться посредством следующих мероприятий:

- обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях;

- финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- предоставления муниципальных услуг общеобразовательными организациями,  организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь;

- предоставления муниципальных услуг организациями дополнительного образования;

- организации и проведения мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;

- организации и проведения мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников;

- разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций;

- строительства, реконструкции, газификации муниципальных образовательных организаций;

- создания безопасных и комфортных условий для образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях и образовательных организациях дополнительного образования.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 3.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» отражены в таблице № 4.

Общий объем финансирования подпрограммы ––2075662,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –433012,3 тыс. рублей;

в 2015 году –307518,0 тыс. рублей

в 2016 году –259933,1 тыс. рублей;

в 2017 году –268799,8 тыс. рублей;

в 2018 году –268799,8 тыс. рублей;

в 2019 году –268799,8 тыс. рублей;

в 2020 году –268799,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет, всего 4059,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 556,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 583,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 583,9 тыс. рублей.

областной бюджет, всего – 489953,9   тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2014 году – 197953,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 91061,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 40187,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 40187,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 40187,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 40187,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 40187,8 тыс. рублей.

местный бюджет, всего –1581649,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –234503,1 тыс. рублей; в 2015 году –215872,3 тыс. рублей; в 2016 году –219161,4 тыс. рублей; в 2017 году –228028,1 тыс. рублей; в 2018 году –228028,1 тыс. рублей; в 2019 году –228028,1 тыс. рублей; в 2020 году –228028,1 тыс. рублей

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» представлена в таблице № 5 к настоящей государственной программе.

8.6. Участие муниципальных образовательных организаций Сальского района в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрено выполнение муниципальными образовательными организациями Сальского района муниципальных заданий в рамках предоставления субсидий бюджету Сальского района.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальными образовательными организациями Сальского района будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Сальского района к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области;

- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Сальского района к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

- отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей Сальского района к среднемесячной заработной плате в Ростовской области.

Значения данных показателей (индикаторов) установлены указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

Сведения о показателях (индикаторах) по Сальскому району а также их значениям по годам реализации муниципальной программы отражены в таблице № 7.

Вышеуказанные показатели (индикаторы) включены в федеральный план статистических работ, что отражено в таблице № 9.

Расходование субсидий выделяемых бюджету Сальского района на софинансирование расходных обязательств в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования». Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности Сальского района, отражен в таблице № 8.

Раздел 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной

программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования Сальского района |
| Участники подпрограммы | муниципальные образовательные организации Сальского района |
| Программно целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; -повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Сальского района; |
| Задачи подпрограммы | -Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Сальского района; - формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; -развитие единой образовательной информационной среды; -создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий; |
| Целевые индикаторы и | - Доля муниципальных услуг управления образования Сальского района, |
| показатели подпрограммы | по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых управлением образования Сальского района; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 –2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 252664,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году –34002,0 тыс. рублей; в 2015 году –34002,0 тыс. рублей; в 2016 году –35756,5 тыс. рублей; в 2017 году –37226,0 тыс. рублей; в 2018 году –37226,0 тыс. рублей; в 2019 году –37226,0 тыс. рублей; в 2020 году –37226,0 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет всего 24645,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году –3316,7 тыс. рублей; в 2015 году –3316,7 тыс. рублей; в 2016 году –3487,8 тыс. рублей; в 2017 году –3631,1 тыс. рублей; в 2018 году –3631,1 тыс. рублей; в 2019 году –3631,1 тыс. рублей; в 2020 году –3631,1 тыс. рублей; местный бюджет всего 228018,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году –30685,3тыс. рублей; в 2015 году –30685,3 тыс. рублей; в 2016 году –32268,7 тыс. рублей; в 2017 году –33594,9 тыс. рублей; в 2018 году –33594,9 тыс. рублей; в 2019 году –33594,9 тыс. рублей; в 2020 году –33594,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: - обеспечить эффективное управление в муниципальной системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Сальского района; - обеспечить условия для непрерывного профессионального развития педагогов; - сформировать единую образовательную информационную среду; -эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности управления образования и образовательных организаций Сальского района. |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» направлена на реализацию муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и предусматривает обеспечение реализации мероприятий подпрограмм: «Развитие общего и дополнительного образования».

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и повышение качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в образовательной системе, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем образовательной системе, определение мер социальной политики в сфере образования, предоставление муниципальных услуг в сфере образования района.

Изменения, происходящие в отрасли образования, требуют глубокого анализа. Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности); развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения.

Реализация данной подпрограммы направлена также на решение проблемы повышения уровня информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения государственных функций в сфере образования, оперативности обмена информацией между образовательными подсистемами, эффективности переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику.

Также подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы являются:

обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы;

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Сальского района.

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Сальского района;

обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогов;

развитие единой образовательной информационной среды;

создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности управления образования и образовательных организаций Сальского района.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля муниципальных услуг управления образования Сальского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых управлением образования Сальского района;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

обеспечить эффективное управление в системе образования;

обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Сальского района;

обеспечить условия для непрерывного профессионального развития педагогов;

сформировать единую образовательную информационную среду;

эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности управления образования и образовательных организаций Сальского района.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия»  по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в таблице № 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Сальского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» приведен в таблице № 6 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» –2014 –2020 годы. Этапы не выделяются.

9.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» будет осуществляться посредством следующих мероприятий:

обеспечения функционирования управления образования Сальского района;

обеспечения условий предоставления муниципальных услуг в электронном виде управлением образования Сальского района;

обеспечения условий деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в соответствии с законодательством РФ в сфере образования.

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 3.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Расходы областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы отражены в таблице № 4.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы –– 833003,1 тыс. рублей, в том числе местный бюджет:

в 2014 году –108060,9 тыс. рублей;

в 2015 году –108060,9 тыс. рублей;

в 2016 году –114144,7 тыс. рублей;

в 2017 году –121141,8 тыс. рублей;

в 2018 году –127768,3 тыс. рублей;

в 2019 году –127116,6 тыс. рублей;

в 2020 году –126709,9 тыс. рублей;

Информация о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы представлена в таблице № 5.

9.6. Участие муниципальных образовательных организаций

в реализации подпрограммы муниципальной программы

Участие муниципальных образовательных организаций Сальского района в реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» не предусмотрено.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие муниципальной системы  образования»», подпрограмм программы «Развитие муниципальной системы  образования»» и их значениях.

|  | Показатель (индикатор), наименование | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | программа «Развитие муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение численности детей 3 –7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 –7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 –7 лет, обучающихся в школе | процентов |  | 78,50 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7 –18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 –18 лет | процентов |  | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 1.3 | Удельный вес численности детей в возрасте 5 –18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 –18 лет | процентов |  | 51,00 | 55,00 | 59,00 | 65,00. | 68,00. | 70,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 |
| 1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  | процентов | 2,30 | 2,15 | 1,94 | 1,75 | 1,68 | 1,65. | 1,62. | 1,59 | 1,56 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов |  | 44,50 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | 49,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании | процентов |  | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате | процентов |  | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате | процентов |  | 64,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.6 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов |  | 11,60 | 10,70 | 9,80 | 8,90 | 8,00 | 7,10 | 6,30 | 5,40 | 4,50 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных услуг управления образования Сальского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых управлением образования Сальского района | процентов |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году | процентов |  | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,37 | 2,35 | 2,2 | 2,05 | 2,0 | 1,9 |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Сальского района

«Развитие муниципальной системы образования»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1.1. Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе | процентов | N = r/R х 100 % | N – доля детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе; r – численность детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; R – общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет, корректированной на численность в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе. Периодичность показателя – годовая |
| 2 | Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процентов | N = r/R х 100 % | N – удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет; r – численность населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образовательных организациях; R – общая численность населения в возрасте 7 – 18 лет. Периодичность показателя – годовая |
| 3 | Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет | процентов | N = r/R х 100 % | N – удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет; r – численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования; R – общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет. Периодичность показателя – годовая |
| 4 | Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | N = r/R х 100 % | N – доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, r – численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) R – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. Под выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций понимаются лица, завершившие в отчѐтном году освоение программ среднего полного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, допущенные в установленном порядке к прохождению государственной итоговой аттестации и зарегистрированные в установленном порядке в качестве участников ЕГЭ хотя бы по одному обязательному предмету (русский язык и (или) математика). Под выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавшие в экзамене по русскому языку и (или) по математике (на любых этапах проведения) и имеющие действующий результат с количеством баллов, ниже минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором в отчетном году по данным общеобразовательным предметам. Расчет показателя производится в разрезе Сальского района. Периодичность показателя – годовая |
| 5 | Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | N = r/R х 100 % | N – удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; r – численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; R – общая численность обучающихся по программам общего образования. Периодичность показателя – годовая |
| 6 | Показатель 2.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно | процентов | N = r/R х 100 % | N – доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, r – количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно; R – общее количество детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционной форме обучения. Периодичность показателя – годовая |
| 7 | Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | N = r/R х 100 % | где N – доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; r – численность общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; R – общая численность общеобразовательных учреждений. При этом под аварийными общеобразовательными учреждениями понимаются образовательные учреждения, требующие принятия срочных мер по повышению эксплуатационной надѐжности. Периодичность показателя – годовая |
| 8 | Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг управления образования Сальского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых управлением образования Сальского района | процентов | N = r/R х 100 % | N – доля муниципальных услуг управления образования Сальского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания; r – количество муниципальных услуг управления образования Сальского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания; R – общее количество муниципальных услуг оказываемых управлением образования Сальского района |
| 9 | Показатель 3.2. Доля детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи-граждан | процентов | N = r/R х 100 % | N – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации; r – количество отменѐнных решений о передаче ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 17; графа 7 плюс раздел 2, строка 17; графа 8, плюс раздел 2, строка 17; графа 9 плюс (раздел 2, строка 17, графа 12, минус раздел 2, строка 17, графа 13); R – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи за отчетный год (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 05; графа 7 плюс раздел 2, строка 05; графа 8 плюс раздел 2, строка 05; графа 9 плюс (раздел 2, строка 05; графа 12 минус раздел 2, строка 05, графа 13) |

Таблица № 3

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Сальского района

«Развитие муниципальной системы образования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соискатель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес платного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | внедрение во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования | сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | влияет на достижение показателей 1.1, 2.2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных и частных общеобразовательных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-теле- коммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена | влияет на до- стижение пока- зателей 1.3, 2.3 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими пси- холого-педагогическую и медико-социальную помощь | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных организаций, организаций, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | снижение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | влияет на достижение показателей 1.2, 2.3 |
| 1.4 | Основное меро- приятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | снижение качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования | влияет на до- стижение пока- зателей 1.3, 2.4 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обуча- ющимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей | влияет на до- стижение пока- зателя 2.1 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессиональ- ного мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса организаций образования района | влияет на до- стижение пока- зателей 2.2, 2.3, 2.4 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | строительство в Сальском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих ре- конструкции; снижение эффективности образовательного процесса | влияет на до- стижение пока- зателя 1.2 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | строительство в Сальском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | влияет на достижение показателя 2.6 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Сальского района | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Сальского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Сальского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Сальского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Сальского района, недостаточная информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | влияет на достижение показателя 3.1 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. обеспечение условий предоставления муниципальных услуг в электронном виде управлением образования Сальского района | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде управлением образования Сальского района | снижение качества услуг, предоставляемых в электронном виде управлением образования Сальского района | влияет на достижение показателей 1.1, 2.2 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. обеспечение условий деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в соответствии с законодательством РФ в сфере образования | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в соответствии с законодательством РФ в сфере образования | Снижение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в соответствии с законодательством РФ в сфере образования | влияет на достижение показателя 3.1 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образование Сальского района | 2014 | 2020 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | влияет на достижение показателя 3.2 |

Таблица № 4

Расходы

бюджета Сальского района, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Сальского района | «Развитие образования на 2014-2020 годы» | всего | 467014,3 | 341520,0 | 295689,6 | 306025,8 | 306025,8 | 306025,8 | 306025,8 |
|  |  | областной бюджет | 201269,8 | 94378,5 | 43675,6 | 43818,9 | 43818,9 | 43818,9 | 43818,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 556,1 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 |
|  |  | местный бюджет | 265188,4 | 246557,6 | 251430,1 | 261623,0 | 261623,0 | 261623,0 | 261623,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дополнительного образования» | всего | 433012,3 | 307518,0 | 259933,1 | 268799,8 | 268799,8 | 268799,8 | 268799,8 |
|  |  | областной бюджет | 197953,1 | 91061,8 | 40187,8 | 40187,8 | 40187,8 | 40187,8 | 40187,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 556,1 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 |
|  |  | местный бюджет | 234503,1 | 215872,3 | 219161,4 | 228028,1 | 228028,1 | 228028,1 | 228028,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие образования» и прочие мероприятия | всего | 34002,0 | 34002,0 | 35756,5 | 37226,0 | 37226,0 | 37226,0 | 37226,0 |
|  |  | областной бюджет | 3316,7 | 3316,7 | 3487,8 | 3631,1 | 3631,1 | 3631,1 | 3631,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30685,3 | 30685,3 | 32268,7 | 33594,9 | 33594,9 | 33594,9 | 33594,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

Расходы  бюджета Сальского района на

реализацию муниципальной программы

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  | ВР |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие муниципальной системы образования» |  |  | всего , в том числе: |  | X |  | X | X |  | X |  | Всего: 467014,3 556,1- федеральный бюджет 201269,8 – областной бюджет | Всего: 341520,0 583,9 - федеральный бюджет 94378,5 – областной бюджет |  |  | Всего: 295689,6 583,9 - федеральный бюджет 43675,6 - областной бюджет |  | Всего: 306025,8 583,9 - федеральный бюджет 43818,9- областной бюджет |  | Всего: 306025,8 583,9 - федеральный бюджет 43818,9- областной бюджет | Всего: 306025,8 583,9 - федеральный бюджет 43818,9- областной бюджет |  | Всего: 306025,8 583,9 - федеральный бюджет 43818,9- областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265188,4 местный бюджет | 246557,6 местный бюджет |  |  | 251430,1- местный бюджет |  | 261623,0 – местный бюджет |  | 261623,0 – местный бюджет | 261623,0 – местный бюджет |  | 261623,0 – местный бюджет |  |
| Подпрограмма 1 |  | «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | Всего: 433012,3 в т .ч. 556,1- федеральный бюджет 197953,1 – областной бюджет 234503,1 местный бюджет | Всего: 307518,0 в т. ч. 583,9 - федеральный бюджет 91061,8 – областной бюджет 215872,3 местный бюджет |  |  | Всего: 259933,1 в т. ч. 583,9 - федеральный бюджет 40187,8- областной бюджет 219161,4 местный бюджет |  | Всего: 268799,8 в т. ч. 583,9 - федеральный бюджет 40187,8- областной бюджет 228028,1 местный бюджет |  | Всего: 268799,8 в т. ч. 583,9 - федеральный бюджет 40187,8 областной бюджет 228028,1 местный бюджет | Всего: 268799,8 в т. ч. 583,9 - федеральный бюджет 40187,8 областной бюджет 228028,1 местный бюджет |  | Всего: 268799,8 в т. ч. 583,9 - федеральный бюджет 40187,8 областной бюджет 228028,1 местный бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для образовательных учреждений Сальского района |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | * – областной бюджет 220554,2 местный бюджет | * – областной бюджет 211380,7 местный бюджет |  |  | * – областной бюджет 219093,6 местный бюджет |  | * – областной бюджет 227960,3 – местный бюджет |  | * – областной бюджет 227960,3 местный бюджет | * – областной бюджет 227960,3 местный бюджет |  | * – областной бюджет 227960,3 местный бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 6696,5 – областной бюджет | 7050,2 – областной бюджет |  |  | 7050,2 – областной бюджет |  | 7050,2 – областной бюджет |  | 7050,2 – областной бюджет | 7050,2 – областной бюджет |  | 7050,2 – областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.3 |  | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 882,0 – областной бюджет 76,7 – местный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 |  | Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 857,0 –областной бюджет 74,5 – местный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.5 |  | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 67,8 – местный бюджет | 67,8 – местный бюджет |  |  | 67,8 – местный бюджет |  | 67,8 – местный бюджет |  | 67,8 – местный бюджет | 67,8 – местный бюджет |  | 67,8 – местный бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.6 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 556,1 – федеральный бюджет | 583,9 федеральный бюджет |  |  | 583,9 федеральный бюджет |  | 583,9 федеральный бюджет |  | 583,9 федеральный бюджет | 583,9 федеральный бюджет |  | 583,9 федеральный бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.7 |  | Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 25639,3– областной бюджет | 26997,5– областной бюджет |  |  | 26997,5– областной бюджет |  | 26997,5– областной бюджет |  | 26997,5– областной бюджет | 26997,5– областной бюджет |  | 26997,5– областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.8 |  | Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 2868,3– областной бюджет | 3018,7– областной бюджет |  |  | 3018,7– областной бюджет |  | 3018,7– областной бюджет |  | 3018,7– областной бюджет | 3018,7– областной бюджет |  | 3018,7– областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.9 |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 2502,4– областной бюджет | 2502,4– областной бюджет |  |  | 2502,4– областной бюджет |  | 2502,4– областной бюджет |  | 2502,4– областной бюджет | 2502,4– областной бюджет |  | 2502,4– областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.10 |  | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском транспорте |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 306,0– областной бюджет | 306,0– областной бюджет |  |  | 306,0– областной бюджет - |  | 306,0– областной бюджет |  | 306,0– областной бюджет | 306,0– областной бюджет |  | 306,0– областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.10 |  | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |  |  | Управление образования Сальского района |  |  |  | X | X |  | X |  | 210,0 – областной бюджет | 210,0 – областной бюджет |  |  | 210,0 – областной бюджет |  | 210,0 – областной бюджет |  | 210,0 – областной бюджет | 210,0 – областной бюджет |  | 210,0 – областной бюджет |  |
| Основное мероприятие 1.11 |  | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет |  | Управление образования Сальского района |  |  |  |  | X | X |  | X |  | 97,9 – областной бюджет | 103,0 - областной бюджет |  | 103,0 - областной бюджет |  |  | 103,0 - областной бюджет | 103,0 - областной бюджет |  |  | 103,0 - областной бюджет |  | 103,0 - областной бюджет |
| Основное мероприятие 1.12 |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в ОУ: - получение деклараций по противопожарной безопасности |  | Управление образования Сальского района |  |  |  |  | X | X |  | X |  | - | 874,0- областной бюджет 76,0 – местный бюджет |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.13 |  | Строительство |  | Управление образования Сальского района |  |  |  |  | X | X |  | X |  | 157893,7 – областной бюджет 13729,9 – местный бюджет | 50000 – областной бюджет 4347,8 – местный бюджет |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| Подпрограмма 2 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |  | Управление образования Сальского района |  |  |  |  | X | X |  | X |  | Всего:34002,0 в т. ч 30685,3 местный бюджет 3316,7 областной бюджет | Всего: 34002,0 в т. ч 30685,3 местный бюджет 3316,7 областной бюджет |  | Всего: 35756,5 в т. ч 32268,7 местный бюджет 3487,8 областной бюджет |  |  | Всего: 37226,0 в т. ч 33594,9 местный бюджет 3631,1 областной бюджет | Всего: 37226,0 в т. ч 33594,9 местный бюджет 3631,1 областной бюджет |  |  | Всего 37226,0 в т. ч 33594,9 местный бюджет 3631,1 областной бюджет |  | Всего: 37226,0 в т. ч 33594,9 местный бюджет 3631,1 областной бюджет |
| Основное мероприятие 2.1 Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение эффективного управления в сфере образования Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  | Управление образования Сальского района |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9147,3 аппарат м.б 21538,0 прочием.б 3316,7 областной бюджет |  | 9147,3 аппарат м.б 21538,0 прочие м.б 3316,7 областной бюджет | 9619,3 22649,4 3487,8 |  |  | 10014,6 23580,3 3631,1 |  | 10014,6 23580,3 3631,1 |  |  | 10014,6 23580,3 3631,1 |  | 10014,6 23580,3 3631,1 |
| - - цифры будут уточнены поле принятия областного закона « об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 6

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе Сальского района «Развитие муниципальной системы образования»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы областного и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование услуги и ее содержание: | комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей заключения о программе обучения, об особых условиях проведения государственной итоговой аттестации, рекомендаций по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель объема услуги: | количество обследованных детей |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | 300 | 300 | 300 | - | - | - |
| 2 | Наименование услуги и ее содержание: | оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, их родителям |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель объема услуги: | количество консультаций, занятий |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | 1300 | 1300 | 1300 | - | - | - |
| 3. | Наименование услуги и ее содержание: | проведение групповых занятий с детьми по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель объема услуги: | количество занятий |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | 130 | 130 | 130 | - | - | - |
| 4. | Наименование услуги и ее содержание: | оказание услуг (выполнение работ) по организационному, методическому, информационному сопровождению служб практической психологии Сальского района, проведение мониторинговых, аналитических работ, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель объема услуги: | программа деятельности по реализации уставных целей и задач |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | выполнение программы деятельности по реализации уставных целей и задач | выполнение программы деятельности по реализации уставных целей и задач | выполнение программы деятельности по реализации уставных целей и задач | – | - | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь» | - | - | - | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 |
| 5. | Наименование услуги и ее содержание: | услуга дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель объема услуги: | число учащихся |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | 4700 | 4700 | 4700 | - | - | - |
| 5.3. | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования» | - | - | - | 38405,1 | 38405,1 | 38405,1 |
| 6. | Наименование услуги и ее содержание: | услуги по организационному, методическому и информационному сопровождению реализации и разработки проектов и программ; проведение мониторинговых, аналитических и статистических работ; программно-методическое и программно-инструментальное сопровождение информатизации отрасли «Образование»; формирование единой муниципальной информационной системы образования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель объема услуги: | программа деятельности по реализации уставных целей и задач |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского района «Развитие муниципальной системы образования» и прочие мероприятия» | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | - | - | - | 24981,5 | 24981,5 | 24981,5 |

Таблица № 7

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) по Сальскому району

| № п/п | показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 64,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица № 8

РАСХОДОВАНИЕ

субсидий, выделяемых бюджету Сальского района на софинансирование расходных обязательств в рамках реализации подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Сальского района

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |  | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2015 |  | ... |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальное строительство детского ясли-сада на 240 мест с крытым плавательным бассейном в г.Сальске, Сальский район, Ростовской области | №61-1-5-036112 от 15.06.2012 г. |  |  | всего | 88309,9 |  | _ |  | _ |  | _ |  |
|  | Управление образования Сальского района |  |  |  |  | областной бюджет | 81245,1 |  | _ |  | _ |  | _ |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7064,8 |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 2 |  | Капитальное строительство детского ясли-сада на 140 в с. Сандата Сальского района, Ростовской области | №61-1-5-057411 от 11.10.2011. |  |  | всего | 83313,7 |  | _ |  | _ |  | _ |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 76648,6 |  | _ |  | _ |  | _ |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6665,1 |  | _ |  | _ |  | _ |  |

|  | Итого: |  |  |  | всего | 171623,6 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 157893,7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13729,9 | _ | _ | _ |

Таблица № 9

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | пункт 1.30.23 Федерального плана статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | форма № ЗП –образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | пункт 1.30.23 Федерального плана статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | форма № ЗП –образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | пункт 1.30.23 Федерального плана статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | форма № ЗП –образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |

Начальник общего отдела:                                                                                                    Н.В. Астахова